План мероприятийВикуловского муниципального района  по реализации регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | Проведено не менее 16 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно), в том числе детей и учащейся молодежи (студентов) (не менее 8), средней и старшей возрастных групп (не менее 5), а также инвалидов (не менее 3) | Весь период | О.Н.Касторнова С.В.Роот |
| 2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения | Проведено 3 многоэтапных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также среди семейных команд (ежегодно) | Весь период | С.В.Роот |
| 3. | Создание клуба массового спорта «Спорт по интересам» | В Викуловском муниципальном районе создан и действует 1 клуб массового спорта «Спорт по интересам» | 01.01.2019- 15.12.2019 | О.Н.Касторнова, С.В.Роот |
| 4. | Развитие и поддержка корпоративного спорта среди работающего населения | Не менее 5 предприятий и организаций присоединились к корпоративному спорту | 01.06.2019 30.12.2021 | О.Н.Касторнова, С.В.Роот |
| 5. | Внедрение системы грантовой поддержки для предприятий и организаций различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения | Утвержден порядок и правила грантовой поддержки для предприятий и организаций различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения | 01.06.2019 15.12.2019 | О.Н.Касторнова |
| 6. | Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом | Проведено не менее 10 мероприятий, направленных напопуляризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом | 01.01.2019 30.12.2021 | О.Н.Касторнова, С.В. Роот, С.В.Антюхова |
| 7. | Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Не менее 50% населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%) | Весь период | С.В.Роот |
| 8. | Участие в мастер-классах по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта , в том числе негосударственного сектора | Участие в не менее 3 мастер-классах по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора | 01.01.2020- 30.12.2021 | О.Н.Касторнова, С.В.Роот |
| 9. | Участие в областном форуме «Спорт от А до Я» (по блокам: для родительской общественности, работающего населения, пенсионеров; для специалистов отрасли) | Обеспечить участие не менее 15 человек в форуме | 01.01.2020- 19.04.2020 | О.Н.Касторнова, С.В. Роот |
| 10. | Организация и проведение производственной гимнастики на местах | Не менее 25 предприятий и организаций различных форм собственности внедрили систему производственной гимнастики на местах | 01.01.2020- 30.12.2021 | О.Н.Касторнова С.В. Роот |
| 11. | Обучениеинструкторов по спорту, учителей физической культуры, добровольных волонтеров, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | Не менее 30 человек инструкторов по спорту, учителей физической культуры, добровольных волонтеров, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 01.02.2020- 01.12.2021 | С.В. Роот |
| 12. | Прохождение курсов повышения квалификации, практикоориентированных семинаров, мастер-классов и других обучающих мероприятий для инструкторов-методистов по спорту и тренеров | Участие в не менее 5 мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора | 10.01.2021- 30.12.2021 | С.В. Роот |
| 13. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сельских поселений района | Закуплен и передан во все сельские поселения района спортивный инвентарь для организации и проведения физкультурно-массовой работы с населением | 01.01.2020-01.01.2022 | О.Н.Касторнова |
| 14. | Строительство плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях района | В сельских поселениях района построены новые плоскостные спортивные сооружения | 01.01.2020-01.01.2024 | О.Н.Касторнова |